## Gantt - Suiveur de Ligne
Séance | Tâche | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
Séances 1 & 2 — Cadrage & Analyse du besoin
S1 | Constitution équipe + choix du sujet | Tous
S1 | Cadrage et planning du projet | Tous
S1-S2 | Définition & analyse du besoin | Tous
S2 | Recherche composants & datasheets | Tous
Séances 3 & 4 — Architecture & Dimensionnement
S3 | Détermination architecture globale | M2 + M3
S3-S4 | Définition schéma électronique complet | M2 + M3
S3 | Conception mécanique châssis | M3
S3-S4 | Choix et dimensionnement capteurs IR | M1
S3-S4 | Choix et dimensionnement AOP (LM393) | M2
S3-S4 | Choix et dimensionnement pont en H (L293D) | M3
S4 | Commande composants | Tous
Séances 5 & 6 — Prototypage & Validation
S5 | Montage capteurs IR sur breadboard | M1
S5 | Montage AOP comparateur + calibration seuil | M2
S5 | Montage pont en H + moteurs | M3
S5 | Fabrication châssis | M3
S6 | Assemblage complet sur châssis | Tous
S6 | Tests de suivi de ligne | Tous
S6 | Calibration finale + ajustements | M1 + M2
S5-S6 | Rédaction documentation / dossier | M2
Séance 7 — Audit final
S7 | Tests finaux sur piste devant jury | Tous
S7 | Présentation / soutenance | Tous
Légende :
Cadrage (S1-S2)
Architecture (S3-S4)
Prototypage (S5-S6)
Audit final (S7)